## 基礎模組
頁面 | 類別 | 項目 | 說明 | 測試人員 | 測試結果 | 測試時間 | 測試環境 | 發生原因分析 | 處置優先度 | 處置負責方 | 處置方式 | 預估處理完成時間 | 處置情況 | 備註
公司基本資訊 | 查看現有資料 | 查詢資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 查看現有資料 | 篩選幣別代碼 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 匯出Excel | 匯出Excel | 匯出全數資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 批次上傳 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到多筆新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 批次上傳 | 語言切換 | 下拉語言選單，選擇查看資料明細語言，並編輯該語言，每編輯一種語言需提交一次 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 批次上傳 | 提交 | 將多筆新增介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 批次上傳 | 提交校驗 | 相同公司代碼的資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟單筆新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 新增資料 | 語言切換 | 下拉語言選單，選擇查看資料明細語言，並編輯該語言，每編輯一種語言需提交一次 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 新增資料 | 國家選單 | 於國家名稱下拉選單中可找到國家清單之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 新增資料 | 地區選單 | 於地區名稱下拉選單中可找到地區清單之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 新增資料 | 本位幣選單 | 於幣別下拉選單中可找到幣別表之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同公司代碼的資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 勾選(僅可單筆) | 可勾選現有資料明細單筆 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 語言切換 | 下拉語言選單，選擇查看資料明細語言，並編輯該語言，每編輯一種語言需提交一次 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 國家選單 | 於國家名稱下拉選單中可找到國家清單之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 地區選單 | 於地區名稱下拉選單中可找到地區清單之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 本位幣選單 | 於幣別下拉選單中可找到幣別表之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 匯出Excel | 匯出已勾選(本頁所顯示)資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 編輯 | 提交校驗 | 檢查必填項目 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 更新公司代碼 | 於編輯畫面點擊公司代碼欄位 | 點擊後跳轉至更新公司代碼頁面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 更新公司代碼 | 輸入新公司代碼並提交 | 停用舊的公司代碼並新增啟用新公司代碼；停用舊的公司主體並新增啟用新公司主體 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 更新公司代碼 | 提交後更新主體表中相應的公司代碼 | 更新舊公司底下之計算、納稅主體至新公司代碼 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
公司基本資訊 | 停用公司 | 於編輯畫面設定 | 在系統中停用公司 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 查看現有資料 | 查詢資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 查看現有資料 | 篩選國家代碼 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出全數資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 新增資料 | 語言切換 | 下拉語言選單，選擇查看資料明細語言，並編輯該語言，每編輯一種語言需提交一次 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | (新增不用每種語言提交一次）
國家列表 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 新增資料 | 幣別選單 | 於幣別下拉選單中可找到幣別表之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫，提交後關閉彈窗並自動重新查詢 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同國家代碼的資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 編輯 | 語言切換 | 下拉語言選單，選擇查看資料明細語言，並編輯該語言，每編輯一種語言需提交一次 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 編輯 | 幣別選單 | 於幣別下拉選單中可找到幣別表之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 編輯 | 匯出Excel | 匯出已勾選資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 編輯 | 提交校驗 | 相同國家代碼的資料跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | （校驗邏輯需確認，目前沒檔編輯提交到重覆代碼）
國家列表 | 刪除紀錄 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除紀錄"按鈕 | 點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
國家列表 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將勾選的資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 查看現有資料 | 查詢資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 查看現有資料 | 篩選地區代碼 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出全數資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 新增資料 | 語言切換 | 下拉語言選單，選擇查看資料明細語言，並編輯該語言，每編輯一種語言需提交一次 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | (新增不行每種語言提交一次，而是要透過編輯來提交）
地區列表 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 新增資料 | 國家選單 | 於國家名稱下拉選單中可找到國家清單之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫，提交後關閉彈窗並自動重新查詢 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同地區代碼的資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 編輯 | 語言切換 | 下拉語言選單，選擇查看資料明細語言，並編輯該語言，每編輯一種語言需提交一次 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 編輯 | 國家選單 | 於國家名稱下拉選單中可找到國家清單之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 編輯 | 匯出Excel | 匯出已勾選資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 編輯 | 提交校驗 | 相同地區代碼的資料跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | （校驗邏輯需確認，目前沒檔編輯提交到重覆代碼）
地區列表 | 刪除紀錄 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除紀錄"按鈕 | 點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
地區列表 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將勾選的資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 查看現有資料 | 查詢資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 查看現有資料 | 篩選幣別代碼 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出全數資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 新增資料 | 語言切換 | 下拉語言選單，選擇查看資料明細語言，並編輯該語言，每編輯一種語言需提交一次 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | (新增不行每種語言提交一次，而是要透過編輯來提交）
幣別清單 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫，提交後關閉彈窗並自動重新查詢 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同幣別代碼的資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 編輯 | 語言切換 | 下拉語言選單，選擇查看資料明細語言，並編輯該語言，每編輯一種語言需提交一次 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 編輯 | 匯出Excel | 匯出已勾選(本頁所顯示)資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 編輯 | 提交校驗 | 相同幣別代碼的資料跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 刪除紀錄 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除紀錄"按鈕 | 點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
幣別清單 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將勾選的資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
台銀每月匯率表 | 查看現有資料 | 查詢資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出全數資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 查看現有資料 | 篩選期間、版本 | 依起訖年月、版本篩選明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 查看現有資料 | 篩選幣別及目標幣 | 下拉式選單 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 新增資料 | 幣別選單 | 於幣別下拉選單中可找到幣別清單之資料，使用者需選擇幣別及目標幣 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫，提交後關閉彈窗並自動重新查詢 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同期間及幣別的資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 編輯 | 幣別選單 | 於幣別下拉選單中可找到幣別表之資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 編輯 | 匯出Excel | 匯出已勾選(本頁所顯示)資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 編輯 | 提交校驗 | 相同期間及幣別的資料跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 刪除紀錄 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除紀錄"按鈕 | 點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
台銀每月匯率表 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將勾選的資料明細刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 (依帳戶權限展示) |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 查看現有資料 | 申報公司篩選框 | 可篩選申報公司(依帳戶權限展示)，查看該公司代碼下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 查看現有資料 | 年度篩選框 | 可篩選年度，查看該期間下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 新增資料 | 年度選擇 | 選擇年度 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 新增資料 | 申報公司選擇 | 於申報公司名稱下拉選單中可找到公司清單之資料(依帳戶權限展示)，選擇後自動帶出申報公司代碼 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 新增資料 | 提交校驗 | 必填欄位校驗、同一年度及申報公司組合資料跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 編輯 | 申報公司選擇 | 於申報公司名稱下拉選單中可找到公司清單之資料(依帳戶權限展示)，選擇後自動帶出申報公司代碼 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 編輯 | 提交校驗 | 必填欄位校驗、同一年度及申報公司組合資料跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除"按鈕 | 勾選後點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
FVPL評價損益遞延 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將資料明細刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 查看現有資料 | 查詢資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  | V |  | 帆軟 | 帆軟開發 |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 查看現有資料 | 篩選會計科目代碼 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 查看現有資料 | 篩選IFRS版本 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出目前顯示的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 新增資料 | 語言切換 | 可以下拉語言選單切換輸入語言 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同IFRS版本中若有相同會科代碼的資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 編輯 | 語言切換 | 可以下拉語言選單切換輸入語言 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 編輯 | 匯出Excel | 匯出已勾選資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 編輯 | 提交校驗 | 相同IFRS版本中若改為其他相同會科代碼的資料跳出錯誤，中止程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | （校驗邏輯需確認，目前沒檔編輯提交到重覆代碼）
IFRS財務報表會計科目列表 | 刪除紀錄 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除紀錄"按鈕 | 點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
IFRS財務報表會計科目列表 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將勾選的資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 查看現有資料 | 查詢資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 查看現有資料 | 篩選會計科目代碼 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 查看現有資料 | 篩選IFRS版本 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出目前顯示的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同IFRS版本中若有相同會科代碼的資料，新資料將覆蓋舊資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 編輯 | 匯出Excel | 匯出已勾選資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 刪除紀錄 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除紀錄"按鈕 | 點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
會計科目代碼表 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將勾選的資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
財務數據瀏覽 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
財務數據瀏覽 | 查看現有資料 | 篩選公司代碼/公司名稱 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
財務數據瀏覽 | 查看現有資料 | 科目代碼篩選框 | 可篩選科目代碼，查看該科目代碼下的財務數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
財務數據瀏覽 | 查看現有資料 | 篩選開始時間 | 依所選開始時間展示對應數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
財務數據瀏覽 | 查看現有資料 | 篩選結束時間 | 依所選結束時間展示對應數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
財務數據瀏覽 | 查看現有資料 | 篩選版本 | 下拉式選單 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
財務數據瀏覽 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出已選資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
財務數據瀏覽 | 數據編輯 | 開啟財務數據編輯 | 開啟財務數據編輯頁面 |  | V |  | 帆軟 | 帆軟 | 帆軟 | 帆軟開發
財務數據編輯 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 查看現有資料 | 篩選公司代碼/公司名稱 | 下拉式選單 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 查看現有資料 | 科目代碼篩選框 | 可篩選科目代碼，查看該科目代碼下的財務數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 查看現有資料 | 篩選開始時間 | 依所選開始時間展示對應數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 查看現有資料 | 篩選結束時間 | 依所選結束時間展示對應數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 查看現有資料 | 篩選版本 | 下拉式選單 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出已選資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 新增資料 | 下拉選單 | 使用下拉選單填入資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 新增資料 | 自動帶入資訊 | 選擇代碼後，自動帶入對應之名稱 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同年度、月份、公司代碼、科目代碼、原始會計科目代碼的組合資料，資料會覆蓋舊版 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 編輯 | 下拉選單 | 下拉選單修改資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 編輯 | 自動帶入資訊 | 選擇投資公司及被投資公司後，自動帶入對應之公司代碼 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 編輯 | 提交校驗 | 相同年度、月份、公司代碼、科目代碼、原始會計科目代碼的組合資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除"按鈕 | 勾選後點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據編輯 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將資料明細刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據檢核 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 (依帳戶權限展示) |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據檢核 | 查看現有資料 | 日期起訖篩選框 | 取表內年月欄位之內容，做成多選篩選框 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據檢核 | 查看現有資料 | 版本篩選框 | 取表內版本欄位之內容，做成多選篩選框 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
財務數據檢核 | 查看現有資料 | TB尾差篩選框 | 取表內TB檢核尾差欄位之內容，做成多選篩選框 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發

## CFC模組
頁面 | 類別 | 項目 | 說明 | 測試人員 | 測試結果 | 測試時間 | 測試環境 | 發生原因分析 | 處置優先度 | 處置負責方 | 處置方式 | 預估處理完成時間 | 處置情況 | 備註
集團投資關係管理 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 (依帳戶權限展示) |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 查看現有資料 | 投資公司篩選框 | 可篩選投資公司(依帳戶權限展示)，查看該公司代碼下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 查看現有資料 | 期間篩選框 | 可篩選期間，查看該期間下的數據，起訖期間有重疊即須顯示 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 類型選擇 | 下拉選單(集團公司、非集團公司及個人) |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 投資公司選擇 | 若類型為集團公司，則出現下拉選單，從公司基本資訊選擇；若為非集團公司或個人，則下拉其他關係人資料管理的關係人及權益法投資列表之公司 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 被投資公司選擇 | 於下拉選單中可找到公司清單及權益法投資列表之公司 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 日期選擇 | 選擇投資起始日及投資異動/訖日 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 自動帶入資訊 | 選擇投資公司及被投資公司後，自動帶入對應之代碼 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同投資公司、被投資公司與起日相同的組合資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 類型選擇 | 下拉選單(集團公司、非集團公司及個人) |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 投資公司、被投資公司選擇 | 於下拉選單中可找到公司清單之資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 日期選擇 | 選擇投資起始日及投資異動/訖日 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 自動帶入資訊 | 選擇投資公司及被投資公司後，自動帶入對應之公司代碼 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 勾選"已覆核" | 於空格內勾選 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 編輯 | 提交校驗 | 相同投資公司、被投資公司與起日相同的組合資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除"按鈕 | 勾選後點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
集團投資關係管理 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將資料明細刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 查看現有資料 | 查詢資料 | 可以查看已入庫資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 查看現有資料 | 篩選公司代碼 | 下拉式選單，選項自明細中取得 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 查看現有資料 | 篩選國家代碼 | 下拉式選單 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 新增資料 | 國家選單 | 於國家名稱下拉選單中可找到國家清單之資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫，提交後關閉彈窗並自動重新查詢 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同公司代碼的資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 編輯 | 國家選單 | 於國家名稱下拉選單中可找到國家清單之資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 編輯 | 匯出Excel | 匯出已勾選資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 編輯 | 提交校驗 | 相同公司代碼的資料跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 刪除紀錄 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  |  |  | 帆軟 | 帆軟 | 帆軟 | PwC開發
權益法投資公司列表 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除紀錄"按鈕 | 點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
權益法投資公司列表 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將勾選的資料明細刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 (依帳戶權限展示) |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 查看現有資料 | 申報公司篩選框 | 可篩選申報公司(依帳戶權限展示)，查看該公司代碼下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 查看現有資料 | 年度篩選框 | 可篩選年度，查看該期間下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 年度選擇 | 選擇年度 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 申報公司選擇 | 於申報公司名稱下拉選單中可找到公司清單之資料(依帳戶權限展示)，選擇後自動帶出申報公司代碼 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同申報公司與關係企業公司名稱/關係人姓名的組合資料跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 編輯 | 申報公司選擇 | 於申報公司名稱下拉選單中可找到公司清單之資料(依帳戶權限展示)，選擇後自動帶出申報公司代碼 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內修改資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 編輯 | 提交校驗 | 同一年度，相同申報公司與關係企業公司名稱/關係人姓名的組合資料跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除"按鈕 | 勾選後點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
其他關係人資料管理 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將資料明細刪除 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
CFC計算及申報管理 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 (依帳戶權限展示) |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC計算及申報管理 | 查看現有資料 | 申報公司代碼/名稱篩選框 | 可篩選申報公司(依帳戶權限展示)，查看該公司代碼下的數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC計算及申報管理 | 查看現有資料 | 期間篩選框 | 可篩選期間，查看該期間下的數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC計算及申報管理 | 查看現有資料 | 版本篩選框 | 可篩選版本，查看該期間下的數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC計算及申報管理 | 查看現有資料 | 完成狀態顯示 | 顯示該階段準備狀態(完成、未完成) |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC計算及申報管理 | 查看現有資料 | 頁面超連結 | 點擊超連結按鈕，開啟對應頁面(不同公司、期間、版本會開啟不同分頁，可多個分頁同時開啟) |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出已選資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 查看現有資料 | 消極所得占比計算 | 點擊消極所得占比計算按鈕，開啟數據頁面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 編輯 | 編輯指定欄位 | 具有重大影響力、固定營業場所、員工人數等欄位，可線上編輯 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 上傳附件(編輯) | 點擊上傳檔案圖標 | 點擊開啟選擇上傳檔案的系統框 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 上傳附件 | 選擇上傳檔案 | 於上傳檔案系統框選擇上傳檔案，確定後完成上傳 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 上傳附件 | 下載附件 | 點擊附件名稱進行附件下載 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 完成 | 點擊“完成"按鈕 | 點擊按鈕後”CFC計算及申報管理”頁面的準備進度更新為“完成”，並關閉分頁，此按鈕置換為”退回” |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 退回 | 點擊“退回"按鈕 | 點擊按鈕後”CFC計算及申報管理”頁面的準備進度由“完成”更新為”未完成”，並關閉分頁，此按鈕置換為”完成” |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC及豁免判斷 | 鎖定 | 經過指定時間後，對應期間之任務不可再編輯 | 12月於7/1起鎖定、其他兩個月後鎖定 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 暫時未開放
CFC消極所得占比計算 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料，僅顯示總額欄位 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC消極所得占比計算 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出已選資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC消極所得占比計算 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示試算表/手工填寫及總和分別之金額 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC消極所得占比計算 | 編輯 | 手工線上填寫 | 手工填寫金額可進行修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC消極所得占比計算 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC消極所得占比計算 | 編輯 | 提交校驗 | 手工填寫部分僅可為數字類型，若否則停止程序並提示用戶 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC消極所得占比計算 | 鎖定 | 經過指定時間後，對應期間之任務不可再編輯 | 12月於7/1起鎖定、其他兩個月後鎖定 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 暫時未開放
CFC盈餘及歸課所得計算 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC盈餘及歸課所得計算 | 查看現有資料 | 點擊”CFC公司名稱” | 點擊該公司名稱後，跳轉至該CFC公司之”CFC當年度歸課所得計算”頁面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC盈餘及歸課所得計算 | 查看現有資料 | 點擊”直接持股比例” | 點擊該CFC持股比例，跳出彈窗顯示持股比例計算過程 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC盈餘及歸課所得計算 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出已選資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC盈餘及歸課所得計算 | 完成 | 點擊“完成"按鈕 | 點擊按鈕後”CFC計算及申報管理”頁面的準備進度更新為“完成”，並關閉分頁，此按鈕置換為”退回” |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC盈餘及歸課所得計算 | 退回 | 點擊“退回"按鈕 | 點擊按鈕後”CFC計算及申報管理”頁面的準備進度由“完成”更新為”未完成”，並關閉分頁，此按鈕置換為”完成” |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 依”CFC盈餘及歸課所得計算”所選擇CFC公司展示對應資料、並計算展示各欄位數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出已選資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 查看現有資料 | 點擊(a)~(f)按鈕 | 開啟按鈕對應頁面，並傳送篩選參數 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 操作日誌按鈕 | 點擊"操作日誌"按鈕 | 開啟操作日誌介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 編輯 | 手工線上填寫 | 對手工填寫欄位可進行修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 編輯 | 提交校驗 | 手工填寫部分僅可為數字類型，若否則停止程序並提示用戶 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 鎖定 | 經過指定時間後，對應期間之任務不可再編輯 | 12月於7/1起鎖定、其他兩個月後鎖定 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 暫時未開放
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 上傳附件 | 點擊上傳檔案圖標 | 點擊開啟選擇上傳檔案的系統框 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 上傳附件 | 選擇上傳檔案 | 於上傳檔案系統框選擇上傳檔案，確定後完成上傳 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 上傳附件 | 上傳紀錄 | 任務文件區域顯示最新上傳檔案人員及時間，操作日誌顯示每次改動人員及時間 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC當年度盈餘及歸課所得計算 | 上傳附件 | 下載附件 | 點擊附件名稱進行附件下載 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
非低稅負區採權益法認列轉投資事業之投資損益 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 依”CFC當年度歸課所得計算”所選擇CFC公司展示對應資料系統自動依照集團投資關係管理持股關係，展開非低稅區權益法投資項目 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
非低稅負區採權益法認列轉投資事業之投資損益 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出畫面上資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
非低稅負區採權益法認列轉投資事業之投資損益 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示可編輯的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
非低稅負區採權益法認列轉投資事業之投資損益 | 編輯 | 填寫 | 可手工線上填寫可編輯之資料欄位 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
非低稅負區採權益法認列轉投資事業之投資損益 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
非低稅負區採權益法認列轉投資事業之投資損益 | 刪除紀錄 | 清空所得稅/轉入保留盈餘總額資料 | 確認後，將相關資料清空 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
非低稅負區採權益法認列轉投資事業之投資損益 | 鎖定 | 經過指定時間後，對應期間之任務不可再編輯 | 12月於7/1起鎖定、其他兩個月後鎖定 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 暫時未開放
獲配股利及實際虧損 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 依”CFC當年度歸課所得計算”所選擇CFC公司展示對應資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出畫面上資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 分配股利或實際發生虧損之轉投資事業、類別選擇 | 於下拉選單中可找到公司清單、類別之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 日期、年度選擇 | 於日期、年度選單中選擇 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 自動帶入資訊 | 選擇轉投資公司後，自動帶入對應之國家、是否低稅 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同轉投資公司、類別及分配/發生虧損(申報)日期的資料組合跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 編輯 | 轉投資公司選擇 | 於下拉選單中可找到公司清單之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 編輯 | 提交校驗 | 相同轉投資公司、類別及分配/發生虧損(申報)日期的資料組合跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除"按鈕 | 勾選後點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
獲配股利及實際虧損 | 鎖定 | 經過指定時間後，對應期間之任務不可再編輯 | 12月於7/1起鎖定、其他兩個月後鎖定 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 暫時未開放
虧損已實現數 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 依”CFC當年度歸課所得計算”所選擇CFC公司展示對應資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出畫面上資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 公司選擇 | 於下拉選單中可找到集團投資關係管理之投資公司/被投資公司資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 日期選擇 | 於日期選單中選擇 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 自動帶入資訊 | 選擇幣別後，自動帶入對應台銀年度平均匯率 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同直接持有之低稅公司名稱、非低稅負區公司名稱、發生虧損日期及原始認列年度的資料組合跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 編輯 | 公司選擇 | 於下拉選單中可找到集團投資關係管理之投資公司/被投資公司資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除"按鈕 | 勾選後點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
虧損已實現數 | 鎖定 | 經過指定時間後，對應期間之任務不可再編輯 | 12月於7/1起鎖定、其他兩個月後鎖定 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 暫時未開放
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 依”CFC當年度歸課所得計算”所選擇CFC公司展示對應資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出畫面上資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 日期選擇 | 於日期選單中選擇 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 公司選擇 | 於下拉選單中可找到集團投資關係管理之投資公司/被投資公司資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 自動帶入資訊 | 選擇幣別後，自動帶入對應台銀年度平均匯率 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同處分日期、直接持有之低稅公司名稱、非低稅負區公司名稱及帳面價值的資料組合跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 編輯 | 公司選擇 | 於下拉選單中可找到公司清單之資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 編輯 | 提交校驗 | 相同處分日期、直接持有之低稅公司名稱、非低稅負區公司名稱及帳面價值的資料組合跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除"按鈕 | 勾選後點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
處分〝非低稅區採權益法認列轉投資事業股權〞之調整數 | 鎖定 | 經過指定時間後，對應期間之任務不可再編輯 | 12月於7/1起鎖定、其他兩個月後鎖定 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 暫時未開放
限制分配狀況 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 依”CFC當年度歸課所得計算”所選擇CFC公司展示對應資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出畫面上資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 點擊"新增資料"按鈕 | 點擊新增按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 年月選擇 | 於年月選單中選擇 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 項目選擇 | 下拉選單(法定盈餘公積金、限制分配項目) |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 新增資料 | 提交校驗 | 相同日期、項目、原始認列年度的資料組合跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 編輯 | 轉投資公司選擇 | 於下拉選單中可找到公司清單之資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | (這邊無轉投資公司選擇）
限制分配狀況 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 編輯 | 提交校驗 | 相同日期、項目、原始認列年度的資料組合跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除"按鈕 | 勾選後點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
限制分配狀況 | 鎖定 | 經過指定時間後，對應期間之任務不可再編輯 | 12月於7/1起鎖定、其他兩個月後鎖定 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 暫時未開放
CFC前十年虧損扣除表 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 依”CFC當年度歸課所得計算”所選擇CFC公司展示對應資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
CFC前十年虧損扣除表 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出畫面上資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC實際虧損 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出目前顯示的資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 新增資料 | 點擊“新增資料"按鈕 | 點擊新增資料按鈕後可開啟新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 新增資料 | 分配日、原始認列年度選擇 | 於選單中選擇 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 新增資料 | 提交校驗 | 必填欄位校驗 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
認列CFC實際虧損 | 編輯 | 分配日、原始認列年度選擇 | 於選單中選擇 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
核定數及文件管理 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 (依帳戶權限展示) |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出目前顯示的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 查看現有資料 | 下載附件 | 點擊附件名稱進行附件下載 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 勾選(僅可單筆) | 可勾選現有資料明細單筆 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 勾選"已確認並完成更正申報" | 於空格內勾選 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 點擊上傳檔案圖標 | 點擊開啟選擇上傳檔案的系統框 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 選擇上傳檔案 | 於上傳檔案系統框選擇上傳檔案，確定後完成上傳 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 下載附件 | 點擊附件名稱進行附件下載 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 盈餘/虧損下拉選單 | 下拉選項(盈餘&虧損)，預設為盈餘 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內填入資料，可不填數字 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
核定數及文件管理 | 編輯 | 提交校驗 | 未上傳核定通知書或金額輸入為負數時跳出錯誤，中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 目前不允許為空
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出目前顯示的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 查看現有資料 | CFC公司篩選框 | 下拉選單單選CFC公司，清單為該申報公司”CFC盈餘及歸課所得計算”不是實質營運的CFC公司，為單選並預設顯示一家CFC公司(以公司代碼排序) |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 股利分配 | 點擊"股利分配"按鈕 | 點擊股利分配按鈕後可開啟介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後進入編輯介面(出現E7填寫框) |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 編輯 | 提交校驗 | 檢查E6>=0，若否則中止編輯程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 完成 | 點擊“完成"按鈕 | 點擊按鈕後”CFC計算及申報管理”頁面的準備進度更新為“完成”，並關閉分頁，此按鈕置換為”退回” |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 完成校驗 | 完成校驗 | 檢查E6>=0，若否則中止完成程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細表 | 退回 | 點擊“退回"按鈕 | 點擊按鈕後”CFC計算及申報管理”頁面的準備進度由“完成”更新為”未完成”，並關閉分頁，此按鈕置換為”完成” |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出目前顯示的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 新增資料 | 點擊“新增資料"按鈕 | 點擊新增資料按鈕後可開啟新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 新增資料 | 分配日、原始認列年度選擇 | 於選單中選擇 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 新增資料 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 新增資料 | 插入列 | 新增資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 新增資料 | 刪除列 | 刪除資料行 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 新增資料 | 匯出Excel | 匯出資料範本 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 新增資料 | 匯入Excel | 選擇對應檔案將資料匯入到新增介面 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 新增資料 | 提交 | 將新增介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 新增資料 | 提交校驗 | 當(1)<=0時跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 編輯 | 勾選 | 可勾選現有資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 編輯 | 點擊"編輯"按鈕 | 點擊按鈕後彈出編輯介面，並顯示已勾選的資料明細 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 編輯 | 分配日、原始認列年度選擇 | 於選單中選擇 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 編輯 | 手填資料 | 於欄位內填入資料 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 編輯 | 提交 | 將編輯介面資料入庫 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 編輯 | 提交校驗 | 當(1)<=0時跳出錯誤，中止新增程序並標誌請用戶修改 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 刪除紀錄 | 點擊"刪除"按鈕 | 勾選後點擊按鈕後彈出系統提示，確認是否刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 刪除紀錄 | 刪除資料 | 確認刪除後，將資料明細刪除 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
認列CFC投資收益及境外可扣抵稅額明細-股利分配 | 鎖定 | 經過指定時間後，對應期間之任務不可再編輯 | 12月於7/1起鎖定、其他兩個月後鎖定 |  |  |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 暫時未開放
CFC總體概覽 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 (依帳戶權限展示) |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
CFC總體概覽 | 查看現有資料 | 申報公司篩選 | 篩選申報公司(依帳戶權限展示)，查看該公司代碼下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
CFC總體概覽 | 查看現有資料 | CFC公司篩選 | 篩選CFC公司，來源為所有低稅區公司，若具備持有該CFC之申報公司的權限，方可查看該CFC公司代碼下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
CFC總體概覽 | 查看現有資料 | 期間篩選框 | 可篩選期間，查看該期間下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
CFC總體概覽 | 查看現有資料 | 版本篩選框 | 可篩選版本，查看該版本下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
CFC總體概覽 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出目前畫面上顯示的圖表及表格 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
虧損扣抵總覽 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 (依帳戶權限展示) |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
虧損扣抵總覽 | 查看現有資料 | 申報公司篩選 | 篩選申報公司(依帳戶權限展示)，查看該公司代碼下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
虧損扣抵總覽 | 查看現有資料 | CFC公司篩選 | 篩選CFC公司，來源為所有低稅區公司，若具備持有該CFC之申報公司的權限，方可查看該CFC公司代碼下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
虧損扣抵總覽 | 查看現有資料 | 申報年度篩選 | 可篩選申報年度，查看該年度下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
虧損扣抵總覽 | 查看現有資料 | 是否逾期篩選 | 可篩選是否逾期，查看該條件下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
虧損扣抵總覽 | 查看現有資料 | 版本篩選框 | 可篩選版本，查看該版本下的數據 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
虧損扣抵總覽 | 查看現有資料 | 到期門檻篩選 | 可篩選1~10年，預設為3年 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
虧損扣抵總覽 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出目前畫面上顯示的圖表及表格 |  |  |  | 帆軟 |  |  | PwC開發
投資收益及可扣抵稅額總覽 | 查看現有資料 | 查看現有資料 | 可以查看已入庫資料 (依帳戶權限展示) |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
投資收益及可扣抵稅額總覽 | 查看現有資料 | 申報公司篩選 | 篩選申報公司(依帳戶權限展示)，查看該公司代碼下的數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
投資收益及可扣抵稅額總覽 | 查看現有資料 | CFC公司篩選 | 篩選CFC公司，來源為所有低稅區公司，若具備持有該CFC之申報公司的權限，方可查看該CFC公司代碼下的數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
投資收益及可扣抵稅額總覽 | 查看現有資料 | 申報年度篩選 | 可篩選申報年度，查看該年度下的數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
投資收益及可扣抵稅額總覽 | 查看現有資料 | 到期年門檻篩選 | 可篩選1~5年，預設為2年 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
投資收益及可扣抵稅額總覽 | 查看現有資料 | 版本篩選框 | 可篩選版本，查看該版本下的數據 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
投資收益及可扣抵稅額總覽 | 查看現有資料 | 認列投收年度篩選 | 可選擇投收認列年度的起迄年 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發
投資收益及可扣抵稅額總覽 | 查看現有資料 | 匯出Excel | 匯出目前畫面上顯示的圖表及表格 |  | V |  | 帆軟 |  |  | 帆軟開發