## 國別報告模組
頁面 | 類別 | 項目 | 說明 | 測試人員 | 測試結果 | 測試時間 | 測試環境 | 發生原因分析 | 處置優先度 | 處置負責方 | 處置方式 | 預估處理完成時間 | 處置情況 | 備註
國別報告風險預警 | 查看現有資料 | 篩選國家地區(多選) | 期間及國家地區任選並點擊查詢可正確展示 | Angel | X | 2025-02-18 | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | Bravely International Pte Ltd 國家應屬新加坡(為低稅區)但展示緬甸(為非低稅區)
國別報告風險預警 | 數據驗證 | 篩選預警指標 | 篩選預警指標【低稅地區具有『控股』以外功能】，確認面板【表格】與Excel的篩選結果相符 | Angel | X | 2025-02-17 | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | Bravely International Pte Ltd 資料顯示不正確，應屬有風險，經排查後發現 國家應屬新加坡(為低稅區)但展示緬甸(為非低稅區)
國別報告風險預警 | 數據驗證 | 篩選預警指標 | 篩選預警指標【低稅地區具有『控股』以外功能】，確認面板【地圖】正確展示位置及次數 | Angel | X | 2025-02-18 | 帆軟 |  |  | 帆軟開發 |  |  |  | 待Row143修改後再複測Bravely International Pte Ltd